NPO会計DXラボ構想

実行計画書

Phase 0 詳細版  +  Phase 1-3 概要

スモールステップ・Go/No-Go判定付き

特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

v1.0  |  2026年4月

# 1.  はじめに

## この計画書の目的

本計画書は、「NPO会計DXラボ構想」ビジネスプランを、実際に手を動かして推進するための実行計画書です。ビジネスプランが『なぜ』『何を』を示すのに対し、本計画書は『いつ』『どのように』『何が起きたらどう判断するか』を具体化しています。

特に Phase 0（自団体完全自動化、0〜3ヶ月）は、7つのスモールステップに分解し、各ステップごとに成功基準・失敗の兆候・代替案（Plan B/C/D）を明記しました。一人で進めていても、迷ったら本計画書に立ち返って判断できるように設計されています。

## 使い方

- 各ステップの冒頭で【目的】と【アクション】を確認します。

- 作業を開始します。時間計測することを強く推奨します。

- 完了したら【Go/No-Go判定】欄を見て、次にどうするかを決めます。

- 【記録欄】に完了日、所要時間、気づきを書き残します。これが将来、他団体への横展開時に最強の資産になります。

- 迷ったらまず立ち止まる。本計画書には必ず分岐の道筋が書いてあります。

## 基本原則 — 3つの約束

この計画を貫く3つの姿勢です。迷ったらここに戻ってください。

① TKC本体には一切触れない。 周辺（入力・出力）だけをClaudeで固める。

② スモールステップで進める。 1回の作業が1〜2週間を超えそうなら、さらに分割する。

③ No-Goは失敗ではない。 『ここでは進まない』という判断も、立派な前進である。

# 2.  全体マップ（30ヶ月）

本計画書の全体像です。詳細は Phase 0 のみ、他は概要レベルで記述しています。Phase 0 完了時点で Phase 1 以降も詳細化する想定です。

| Phase | 期間 | 目標 | 本計画書での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 0 - 3ヶ月 | 自団体完全自動化 | 7ステップに詳細分解（本編） |
| Phase 1 | 3 - 9ヶ月 | パイロット3団体 | 概要（ステップの輪郭） |
| Phase 2 | 9 - 18ヶ月 | 全国展開 | 概要（方針レベル） |
| Phase 3 | 18 - 30ヶ月 | 税理士事務所OEM | 概要（方針レベル） |

# 3.  Phase 0 詳細 — 自団体完全自動化

Phase 0 は本プロジェクトの心臓部です。ここで成果が出なければ Phase 1 は始まりません。逆に、Phase 0 が完了すれば、自団体の経理業務が楽になると同時に、そのまま全国への営業資料・事例になります。

7つのステップに分解しました。推奨順序は 0.1 → 0.7 ですが、並行して進められるものもあります（例：0.4 と 0.5）。

## Phase 0 ステップ一覧

| Step | 内容 | 目安 | 前提となるステップ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | SLPフォーマット解析 | Week 1-2 | なし（起点） |
| 0.2 | 銀行CSV → SLP 変換スキル | Week 2-3 | 0.1完了 |
| 0.3 | 給与仕訳 自動生成スキル | Week 4-5 | 0.1完了 |
| 0.4 | 手書き活動記録OCRの拡張 | Week 5-7 | なし（並行可） |
| 0.5 | 月次レポート自動生成スキル | Week 7-9 | なし（並行可） |
| 0.6 | Before/After 定量化 | Week 10 | 0.2〜0.5完了 |
| 0.7 | 事例ドキュメント・動画化 | Week 11-12 | 0.6完了 |

Step 0.1  —  SLPフォーマット解析

Week 1-2  |  Phase 0 の起点となる最重要ステップ

| 目的 | TKCに取り込み可能なSLPファイルの内部構造を完全に理解し、Python/Claudeで読み書きできる状態にする。このステップが全ての自動化の起点になる。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) TKCが入っているPCで「日常業務 → 切り出し」を実行し、直近1ヶ月程度のSLPファイルを1つ取得する (2) USB等でファイルを持ち出す（個人情報を含むため取り扱い注意） (3) SLPの拡張子を .txt に変更してメモ帳で中身を確認 (4) Claudeにファイル内容を貼り付け、各項目の意味・区切り文字・文字コードを解析してもらう (5) 解析結果から、SLP読み込み／書き出しの Python スクリプトの雛形を作る (6) 既存データの1行をSLP形式で再現し、試しに TKC に取り込んで正常に読めるか確認する |
| 必要時間 | 実作業 3〜5時間（分散実施可） / 経過 7〜14日 |
| 必要リソース | TKCが入っているPCへのアクセス、USBメモリ、メモ帳、Claude、Python環境 |
| 成功基準（Go） | 既存の仕訳1行を自作SLPで再現し、TKCに「エラーなく」取り込めることが確認できる |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・SLPの取得自体ができない ・2週間以内にフォーマットが解読できない ・TKCが独自の暗号化/難読化を使っている |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.2（銀行CSV → SLP変換）へ進む。このとき、解析した仕様書を『社内ナレッジ』として別ファイルに残しておく。これが将来の横展開時の財産。 |
| No-Go | Plan B: TKC NPO23Hの公式マニュアルで「他社システム自動仕訳の読込」の仕様書を確認する。 Plan C: STREAMED・invox・マネーフォワード等、TKC対応ツールのSLPフォーマット仕様書を参照する（特に freeeヘルプセンターに詳細あり）。 Plan D: 顧問税理士に直接「SLPの仕様書はないか」と聞いてみる。TKC会員向けに資料が存在する可能性がある。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.2  —  銀行CSV → SLP変換スキル

Week 2-3  |  最もROIの高い自動化

| 目的 | 銀行/郵便局から取得した入出金CSVから、自動で仕訳候補を生成し、SLP形式でTKCに取り込めるようにする。これが毎月の最も時間を食っている業務。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) 使用している金融機関（ゆうちょ銀行、地銀等）のネットバンキングから1ヶ月分のCSVを取得 (2) Claudeに「この入出金履歴を、事業区分20種・借方/貸方科目と照らして仕訳候補にしてほしい」と依頼 (3) 過去の仕訳実績（7,507件）を参考データとして渡し、学習させる (4) 生成された仕訳候補を目視確認し、精度を測定（100件中何件正しいか） (5) Step 0.1のSLP書き出し機能と接続し、CSV→SLPまで一気通貫 (6) Claude Skill として『ginkou-csv-to-slp』の名前でパッケージ化 |
| 必要時間 | 実作業 8〜12時間 / 経過 7〜10日 |
| 必要リソース | 銀行CSV（現行使用中のもの）、過去仕訳データ、Step 0.1の成果物 |
| 成功基準（Go） | 100件中80件以上の仕訳候補が自動で正しく生成される。月次の銀行仕訳入力時間が従来比で半分以下になる。 |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・精度が50%未満 ・例外パターンが多すぎて修正に時間がかかる ・CSVのフォーマットが銀行ごとに違いすぎて統合困難 |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.3（給与仕訳）へ進む。このスキルは後で他NPOに売れる主力商品候補。実装完了後、銀行ごとの処理分岐・エラーハンドリングを手厚くする。 |
| No-Go | Plan B: 精度を諦め、「補正UI」を作る方針に切り替える。候補を画面に並べて担当者が確認・修正する半自動に留める。 Plan C: まずは1つの銀行（最も取引件数の多いもの）に絞って精度を上げ、他の銀行は次のイテレーションで対応する。 Plan D: 『取引先マスタ × 科目対応表』を事前に整備することで精度を上げる。全取引先名.xlsxデータが活用できる。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.3  —  給与仕訳 自動生成スキル

Week 4-5  |  毎月必ず発生する定型業務を完全自動化

| 目的 | 月次の給与支給に伴う仕訳（給料手当、法定福利費、預り金、賃金振込 等）を全自動で生成する。既に取得済みの456件の給与データをベースにパターン化する。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) 既存の給与CSV（給与ﾃﾞｰﾀ_支給実績）を分析し、典型的な仕訳パターンを抽出 (2) Claudeに「このパターンで毎月生成するスキル」を作成させる (3) 社員マスタ（112件）、振込先マスタと連携させる (4) 翌月の給与データを流し込んで自動生成、既存の仕訳と突合 (5) Claude Skill として『kyuyo-siwake-auto』の名前でパッケージ化 (6) 源泉税・住民税など「ほぼ固定だが月で変わる」部分の更新フローも組み込む |
| 必要時間 | 実作業 6〜10時間 / 経過 7〜10日 |
| 必要リソース | 既存給与CSV、社員マスタCSV、振込先マスタCSV、過去仕訳データ |
| 成功基準（Go） | 翌月の給与仕訳が『ボタン1つ』で全自動生成され、既存手作業の結果と完全一致する（もしくは差分の理由が明確になる）。 |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・特殊な控除（社会保険料率変更、年末調整の戻し 等）に対応できない ・月によって配賦ロジックが変わり、単純自動化が困難 |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.4 と 0.5 へ並行して進む（これ以降は独立タスク）。給与スキルは決算期末処理も含めて拡張していく。 |
| No-Go | Plan B: 標準パターン（毎月固定）だけ自動化し、例外処理（賞与、年末調整等）は手作業に留める。これでも十分な時短効果。 Plan C: 『給与ソフト側でのデータ整備』を先にやる。給与ソフト設定の見直しでパターン化しやすくする。 Plan D: 月に1度だけ発生する処理は無理に自動化せず、月次レポート用途に限定する。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.4  —  手書き活動記録OCRの拡張

Week 5-7  |  既存スキルの発展形

| 目的 | 既に存在する『recycler-activity-record スキル』を発展させ、より多くの手書きPDFに対応できるようにする。ステーション・物流センター以外の書類にも適用範囲を広げる。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) 現行スキルの対応範囲を棚卸し、未対応の手書き書類を3-5種類洗い出す (2) 各書類のサンプルを5-10枚集める (3) Claudeに『これら全てに対応できる汎用化スキル』への拡張を依頼 (4) OCR精度のボトルネック箇所を特定（手書き文字の判読、金額の列のズレ 等） (5) テンプレート化できる箇所は Excel テンプレートとしてスタッフに展開 (6) 拡張版を『ocr-katagaki-receipt』として再パッケージ化 |
| 必要時間 | 実作業 8〜14時間 / 経過 10〜14日 |
| 必要リソース | 現行 recycler-activity-record スキル、未対応書類のサンプル、Claude |
| 成功基準（Go） | 月末の書類集計時間が従来比で30%以上削減される（例：月80時間 → 56時間以下） |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・OCR精度が低すぎて補正作業が結局必要になる ・書類の様式が毎月微妙に違い、汎用化困難 |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.5 へ。OCRスキルは Phase 1 で他NPOへの販売候補になるため、現場でしっかり検証しておく。 |
| No-Go | Plan B: 『入力側』を変える方針。手書き書類そのものを Excel 入力やスマホアプリ入力に置き換える提案を現場に出す。 Plan C: 対応範囲を絞る。最も時間のかかっている1〜2種類の書類だけに集中する。 Plan D: 手書きを続ける場合は、テンプレートの書式を揃えるだけで精度が大きく上がる。フォーマット統一から始める。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.5  —  月次レポート自動生成スキル

Week 7-9  |  下流側の自動化（TKCから出てきたデータの活用）

| 目的 | TKCから切り出した仕訳CSVをClaudeに投げると、理事会用の3ページレポート（月次業績サマリー、事業別内訳、予算対比、注目すべき数字）が自動生成されるスキルを作る。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) 理事会で毎月求められるレポートの過去事例を3ヶ月分集める (2) どの数字が重要か、どんなコメントが求められるかを整理 (3) Claudeに『このフォーマットで、仕訳CSVから自動生成するスキル』を依頼 (4) 出力は Markdown または Word / Excel 形式。理事に配布しやすい形にする (5) 前月分で実際に生成し、手作業の結果と突合 (6) Claude Skill として『getsujihoukoku-generator』の名前でパッケージ化 |
| 必要時間 | 実作業 6〜10時間 / 経過 10〜14日 |
| 必要リソース | 過去の理事会資料、TKC切り出しCSV、Claude |
| 成功基準（Go） | 月次レポート作成時間が従来比で80%以上削減される（例：8時間 → 1時間以下） |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・理事が『数字が前と違う』と指摘する ・求められる分析の深さがレポートで表現できない |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.6（定量化）へ進む。このレポートスキルは Phase 1 の他NPO向けに最も刺さる商品候補の一つ。 |
| No-Go | Plan B: 初回は『下書き生成』に留め、担当者が修正して完成させるハイブリッド運用にする。徐々に精度を上げる。 Plan C: レポートの『定型部分』だけ自動化し、『コメント部分』は人間が書く二段構えにする。 Plan D: 理事への事前ヒアリングを行い、本当に必要な数字だけに絞った『軽量版レポート』を作る。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.6  —  Before/After 定量化

Week 10  |  営業資料の素材づくり

| 目的 | Phase 0 の成果を『数字で語れる形』に整える。どの業務が何時間から何時間に減ったか、ミスがどれだけ減ったか、を計測・記録する。これが Phase 1 の営業で最も効く武器になる。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) Step 0.2〜0.5 の導入前後で、それぞれの業務の所要時間を計測 (2) ミス発生率（再入力、訂正仕訳の件数）の変化も記録 (3) 『誰でもできるようになった』『属人化が解消された』など定性的変化もまとめる (4) 年間換算での削減時間・人件費換算を計算 (5) 結果を1枚のサマリーシート（Excel または Word）にまとめる |
| 必要時間 | 実作業 3〜5時間 / 経過 7日 |
| 必要リソース | Step 0.2〜0.5 の成果物、計測記録 |
| 成功基準（Go） | 『年間XXX時間削減 / 人件費換算でYYY円相当 / ミス発生率ZZ%減』と一文で言える状態になる |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・削減効果が期待より小さい（20%以下） ・そもそも before の計測データが不十分 |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Step 0.7（事例化）へ進む。効果が大きければ大きいほど、Phase 1 のパイロット団体獲得が楽になる。 |
| No-Go | Plan B: 効果が小さい場合、もう1ヶ月 Phase 0 を延長し、自動化対象を広げる。 Plan C: 時間削減より『品質向上』『属人化解消』『属人化の属性変化』など別の軸で訴求する。NPOの評価軸は時短だけではない。 Plan D: 『お金』ではなく『心の余裕』『本来業務に戻れる喜び』など定性指標で語る。NPO世界では効く。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

Step 0.7  —  事例ドキュメント・動画化

Week 11-12  |  Phase 1 への橋渡し

| 目的 | Phase 0 の全成果を、そのまま他NPOや税理士事務所に見せられる形にまとめる。このステップが終わると、営業開始の準備が完全に整う。 |
| --- | --- |
| アクション | (1) 30分のプレゼン資料（PPTX）を作成。ビジネスプラン資料をベースに、実績数字を差し込む (2) 90秒程度の紹介動画を作成（スマホ撮影で十分）。Before/After を見せるだけの簡単なもの (3) 1枚ペラのパンフレット（PDF、印刷可能）を作成 (4) Webで見せられる事例ページの草稿を作成（Notion や Google Sites で十分） (5) 想定質問と回答を準備（『うちの規模でもできる？』『費用は？』『TKCを変える必要は？』等） |
| 必要時間 | 実作業 8〜12時間 / 経過 10〜14日 |
| 必要リソース | Step 0.6 のサマリー、ビジネスプラン PPTX、スマホ（動画撮影用） |
| 成功基準（Go） | 『今すぐ他NPOの事務局長に見せられる』状態になる。実際に1団体に見せて反応をもらう。 |
| 失敗の兆候（No-Go） | ・資料は作れたが、話が伝わらない ・見せた団体の反応が薄い |

| 判定 | アクション |
| --- | --- |
| Go | Phase 1 へ進む。最初のパイロット団体候補へのアプローチを開始する。 |
| No-Go | Plan B: 資料を作り直す。多くの場合、『自分たちの言葉』ではなく『相手の言葉』で語れていないのが原因。 Plan C: 見せる相手を変える。最初に見せた団体が興味を示さなくても、別の団体では刺さることがある。 Plan D: Phase 0 の成果自体が弱い可能性を検討。Step 0.2 や 0.5 に戻って機能を厚くする。 |

記録欄

完了日 / 所要時間 / 気づき

# 4.  Phase 1 概要 — パイロット3団体

期間: 3〜9ヶ月  |  目標: 中部エリアで3団体にPhase 0の成果を展開し、有償導入に漕ぎつける

## Step 1.1  候補団体リストアップ

目的  中部エリアの環境・福祉・国際系NPOから、Phase 0の成果が効きそうな団体を10〜15候補選定

アクション  中間支援団体（名古屋NPOセンター等）に相談、過去の交流団体リストの整理、Web検索で活動規模の合う団体を抽出

Go基準  15団体のリストと、各団体へのアプローチ経路（共通の知人、中間支援団体経由 等）が見える

No-Go時  Plan B: 中間支援団体に直接『紹介できる団体があるか』と相談 / Plan C: 助成団体（愛知県共同募金会等）経由の紹介依頼

## Step 1.2  初回ヒアリング

目的  実際の痛点を確認し、自団体での成果がどの程度刺さるか検証する（売り込みではなくヒアリング）

アクション  3団体にアポを取り、現状の経理業務の困りごとを聞く。事例紹介は求められたら話す程度に留める

Go基準  3団体中2団体から『うちでも試したい』『話を聞きたい』と返答がある

No-Go時  Plan B: 別の3団体にヒアリング対象を変える / Plan C: 痛点が違う可能性があるため、提供価値の再定義

## Step 1.3  パイロット導入

目的  3団体に低価格または無償で Phase 0 スキル群を試験導入し、事例化の許諾を得る

アクション  相手の業務に合わせた最小カスタマイズ、2〜3ヶ月の伴走サポート、毎月成果を数値化

Go基準  3団体すべてで何らかの時短効果が出る。うち1団体以上が継続利用を希望

No-Go時  Plan B: 自団体固有のカスタマイズが多すぎた可能性。汎用化ロジックの見直し / Plan C: 有償前提を諦め、まず無償事例を増やす

## Step 1.4  事例発信

目的  Phase 1 の成果を広く発信し、Phase 2 の引き合いを生む

アクション  団体ごとのケーススタディ作成、中間支援団体の発行物への寄稿、SNSでの発信

Go基準  月に1件以上の問い合わせが自然流入してくる

No-Go時  Plan B: 『発信の場』を変える（Webからリアルセミナーへ等）/ Plan C: 事例の切り口を変える（数字より物語を重視）

# 5.  Phase 2 概要 — 全国展開

期間: 9〜18ヶ月  |  目標: 中間支援団体ネットワークを通じて、年間20団体へのスキル提供を実現

## Step 2.1  仕組み化とWebサイト

目的  問い合わせから導入までの『型』を確立し、人に依存しない流れを作る

主なアクション  スキルの一覧ページ公開、料金体系の明示、オンライン契約フロー

Go基準  月に3件以上の問い合わせが入り、うち1件以上が自動的に契約に至る

## Step 2.2  セミナー・執筆

目的  NPO界隈での認知を全国化する

主なアクション  中間支援団体との共催セミナー、専門誌への寄稿、書籍化の検討

Go基準  累計100名以上の事務局長・経理担当者にリーチする

## Step 2.3  全国展開運用

目的  複数団体を同時並行でサポートできる体制を作る

主なアクション  導入ドキュメント整備、ヘルプデスク（FAQ、問合せフォーム）、定期レビュー会

Go基準  20団体が同時に契約継続している状態で、サポート工数が週10時間以内

# 6.  Phase 3 概要 — 税理士事務所OEM

期間: 18〜30ヶ月  |  目標: TKC会員税理士事務所3〜5事務所とOEM契約を結び、間接的に数十団体へ展開する

## Step 3.1  パイロット税理士との連携

目的  最初の税理士事務所1件にOEMモデルを試験導入する

主なアクション  顧問税理士または紹介ルートで候補事務所を選定、OEM契約書のドラフト作成、業務フローの擦り合わせ

Go基準  1事務所でOEM運用が開始し、その事務所経由で3団体以上に展開される

## Step 3.2  ホワイトレーベル化

目的  税理士事務所のブランドで提供できる形に仕立てる

主なアクション  ロゴ・名称の差し替え可能化、UIのカスタマイズ、保守契約の標準化

Go基準  3事務所以上にホワイトレーベル版が提供され、各事務所が自社サービスとして顧問先に案内できる

## Step 3.3  分社化の検討

目的  事業規模が年商2,000万円を超えた段階で、NPO収益事業のままで良いか、株式会社または別NPOへスピンオフすべきかを決断

主なアクション  法務・税務の顧問と相談、スピンオフのメリット・デメリット比較、従業員の処遇検討

判断基準  ガバナンス・報酬設計・意思決定速度の3軸で、NPOのままか別組織かを判断

# 7.  リスクマトリクス

Phase全体を通じて注視すべきリスクと、検知のトリガー・対応策です。

| リスク | 深刻度 | 確率 | 検知トリガー | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TKC仕様変更 | 高 | 中 | TKC のバージョンアップ告知 / SLPが読めなくなる | 複数バージョンのテスト環境を維持。年1回は必ず差分確認。早期検知で対応コストを下げる。 |
| 属人化 | 高 | 高 | 金田さん以外に作業手順を説明できない状態が続く | Step毎に動画マニュアルを残す。3ヶ月に1度、後継候補者への引き継ぎ模擬を実施。 |
| 税理士業界の警戒 | 中 | 中 | TKC会員から否定的な反応 / セミナー参加拒否 | 税理士と競合しないポジショニング徹底。OEMモデルで味方化。顧問税理士経由の紹介を優先。 |
| 競合参入 | 中 | 中 | 大手SaaSがNPO会計DXに参入発表 | 事例数と現場知で差別化。先行6-12ヶ月で堀を作る。価格ではなく『現場に寄り添う姿勢』で戦う。 |
| AIモデル変更 | 低 | 低 | Claudeのバージョンアップでスキル動作に変化 | スキル設計を抽象化。モデル切替可能な設計に。ベンダーロックインを避ける。 |
| 個人情報事故 | 高 | 低 | 他団体データ取扱中のミス | NDA締結の徹底、データ保管ルールの明文化、アクセス権限の最小化。 |

# 8.  意思決定フロー

各ステップで詰まった時の判断ルートです。上から順に検討してください。

## 判断フロー

Q1: 成功基準を満たしたか？

- Yes  →  次のステップへ進む。記録欄を埋めて完了。

- No   →  Q2 へ

Q2: 予定期間の1.5倍以上経過しているか？

- Yes  →  Plan B を発動する。変化の兆しが1週間以内に見えなければ Plan C へ。

- No   →  もう少し続ける。ただし毎日『昨日と比べて進んだか』を自問する。

Q3: Plan B も C も効かなかった場合

- このステップを『保留』にし、並行可能な次のステップへ移る。

- 3ヶ月後に再挑戦する。AIや自分のスキルが進化していて、解けるようになっている可能性が高い。

- それでもダメなら『このステップは本計画には入れない』と正式に決定。立派な判断。

## 迷った時のチェックリスト

- この作業は『自団体を楽にする』ことに繋がっているか？ つながっていなければ、いったん止める。

- 完璧を目指していないか？ 70%の完成度で次に進むほうが、多くの場合正しい。

- 一人で抱え込んでいないか？ 顧問税理士、Claude、理事会のメンバーに相談する余地はある。

- 3ヶ月後の自分が喜ぶ判断をしているか？ 短期的な消耗は長期的な勝利を奪う。

# 9.  KPIダッシュボード

毎月末にレビューする指標です。数字が動いていなければ、その月の活動を振り返ります。

| KPI | Phase 0 目標 | Phase 1 目標 | Phase 2 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動化済み業務数 | 4業務 | 6業務 | 8業務以上 |
| 年間削減時間 | 600時間 | 800時間 | 1,000時間 |
| 完成Claude Skill数 | 5個 | 7個 | 10個 |
| 導入団体数（自団体含む） | 1団体 | 4団体 | 20団体 |
| 月次売上（税抜） | - | 10万/月 | 50万/月 |
| 外部向け事例ケース数 | 1件 | 3件 | 10件 |
| 累計講演・執筆実績 | 0件 | 2件 | 10件 |

# 10.  付録

## 付録A  週次チェックリスト

毎週金曜日の午後に15分、このチェックリストで振り返ります。

- 今週、現在のステップでどこまで進んだか？

- 今週、気づいた『失敗の兆候』は何か？（複数あれば全て書き出す）

- 来週やる3つの具体アクションは？

- 誰かに相談すべきか？ 誰に、何を？

- 自分自身のコンディションは100点満点で何点か？

## 付録B  月次レビューフォーマット

毎月末に30〜60分、このフォーマットで記録します。これがそのまま社内報告書・外部事例資料の下書きになります。

- 今月の進捗サマリー（5行以内）

- 完了したステップと成果物一覧

- KPIの数値変化（先月比、目標比）

- 発見した課題と対応策

- 来月の重点テーマ

- 印象に残ったエピソード1つ（事例として発信可能なもの）

## 付録C  用語集

| SLP | TKC会計ソフトにインポートできる仕訳ファイルの形式。拡張子 .slp。実体はテキストファイルで、形式を理解すれば他ツールからTKCへのデータ投入が可能。 |
| --- | --- |
| 切り出し | TKCにおける『データエクスポート』の呼称。画面上は『切り出し』と表示される。 |
| Claude Skill | Claudeに特定のタスクを実行させるためのパッケージ化されたルール集。再利用可能で、他者への配布も可能。 |
| Phase 0 | 本計画で『自団体を徹底的に楽にする』期間。外部展開の準備期でもある。 |
| Go / No-Go | 各ステップ完了時の判定。Go=次に進む、No-Go=立ち止まって代替策を検討する。 |
| TAM / SAM / SOM | 市場規模の段階的試算。全体(TAM) → 実際にアプローチ可能(SAM) → 現実的に狙える(SOM)。 |
| OEM | 他社ブランドで販売される製品の製造供給形態。本計画では税理士事務所のブランドでサービス提供する形態を指す。 |

# おわりに

この計画書は、完璧である必要はありません。実行しながら、必要に応じて書き換えてください。計画書とは、『それがあるから迷わない』ための道具ではなく、『迷った時に立ち返る場所』です。

21年間、中部リサイクル運動市民の会で積み上げてきた現場の知恵と、今手元にあるClaudeという強力なパートナー。その掛け算で、日本全国のNPO法人が抱える会計業務の重荷を、少しずつ軽くしていく旅が始まります。

事業を一番知っている人が、

一番強いソリューションを創れる時代です。