## エグゼクティブサマリー
中部リサイクル運動市民の会 — 新規事業・収益拡大戦略 最終報告書
議題 | 中部リサイクル運動市民の会の新規事業・収益拡大戦略
実施日 | 2026-04-18
参加者 | CEO, CTO, CFO, CMO, 新規事業企画, 品質保証・リスク管理
ラウンド数 | 2ラウンド（Round 2で合意形成）
対象組織 | NPO法人 中部リサイクル運動市民の会 + 一般社団法人 サーコミュニケーション
エグゼクティブサマリー
NPO法人「中部リサイクル運動市民の会」の年間売上1億円達成は、NPO単体ではなく関連法人「サーコミュニケーション」とのグループ戦略として3年計画で実現可能と判断。最優先施策はEC展開による既存リサイクル事業のオンライン拡張であり、初期投資10万円以下でMVP検証を即時開始できる。NPO法の収益事業制約への対応として、収益性の高い事業はサーコミュニケーションを事業主体とする「二法人戦略」を全員一致で採択。

## 総合評価
総合評価スコア
参加者 | 立場 | 総合評価
biz-ceo (CEO) | 条件付き賛成 | ★★★★☆
biz-cto (CTO) | 条件付き賛成 | ★★★★☆
biz-cfo (CFO) | 要検討→条件付き賛成（Round 2で修正） | ★★★☆☆
biz-marketing (CMO) | 条件付き賛成 | ★★★★☆
biz-newbiz (新規事業企画) | 賛成 | ★★★★☆
biz-qa (品質保証・リスク管理) | 条件付き賛成 | ★★★☆☆

## 合意事項
合意事項（6項目）
# | 項目 | 詳細
1 | 二法人戦略の採択 | NPO本体はリサイクルショップ・環境教育・地域活動に集中。収益性の高い新規事業（法人コンサル・DX外販）はサーコミュニケーションを事業主体とする。
2 | EC展開を最優先施策 | BASEで高単価商品（家電・ブランド品）30品からスタート。初期投資10万円以下。月商30万円を3ヶ月で達成できれば本格展開。
3 | 段階的投資アプローチ（3 Tier制） | Tier1: EC展開+既存店舗最大化（即時）、Tier2: 出張買取+法人コンサル（6ヶ月以内）、Tier3: DX外販+研修拡大（1年後）
4 | 法人コンサルはセミナー起点 | 名古屋市の環境経営セミナー登壇→関心企業の問い合わせ→提案。サーコミュニケーションが事業主体。
5 | 助成金の積極活用 | 環境省「循環経済実現促進事業」、経産省「IT導入補助金」等で年間200-500万円の獲得を目指す。
6 | 品質基準・返品ポリシーの策定 | リサイクル品のグレーディングシステム（A/B/Cランク）導入。返品率5%以下をKPIとする。

## 売上ロードマップ
グループ売上構成（3年計画）
事業 | 主体 | Year 1 | Year 2 | Year 3
リサイクルショップ（3店舗） | NPO | 70000000 | 72000000 | 75000000
EC売上 | NPO | 2000000 | 6000000 | 10000000
JICA研修・名古屋市受託 | NPO | 4000000 | 3500000 | 3000000
出張買取 | NPO | 0 | 1500000 | 3000000
会費・カンパ・助成金 | NPO | 2000000 | 3000000 | 4000000
法人コンサル | サーコミュ | 1000000 | 3000000 | 6000000
DX外販 | サーコミュ | 0 | 1000000 | 4000000
環境教育・研修（国内） | NPO/サーコミュ | 1000000 | 2000000 | 3000000
グループ合計 |  | 80000000 | 92000000 | 108000000
マイルストーン
マイルストーン | 時期 | 売上目標 | 主要アクション
EC MVP開始 | 2026年5月 | - | BASE開設、高単価商品30品出品
EC本格展開判断 | 2026年8月 | EC月商30万 | 月商30万達成でShopify移行検討
SNS・PR基盤構築 | 2026年7月 | - | Instagram/LINE開設、地元メディアPR
品質基準策定 | 2026年6月 | - | グレーディングシステム・返品ポリシー
法人コンサルMVP | 2026年10月 | - | 環境セミナー登壇、3社ヒアリング
出張買取開始 | 2027年1月 | 月15万 | 名古屋市内限定でテスト
Year 1着地 | 2027年3月 | 8,000万 | 既存事業最適化+EC立ち上げ完了
DX外販MVP | 2027年10月 | - | 3NPOに経理自動化パッケージ無償提供
EC月商100万達成 | 2027年12月 | EC月商100万 | 商品数500品、AI画像処理導入
Year 2着地 | 2028年3月 | 9,200万 | 新規事業が収益貢献開始
法人コンサル10社 | 2028年12月 | 月50万 | サーコミュの主力事業化
DX外販本格化 | 2029年1月 | - | 有償化、年間5件受注目標
Year 3着地 | 2029年3月 | 10,800万 | グループ売上1億円達成

## リスク分析
リスクと軽減策
# | リスク | 影響度 | 発生確率 | 対応策
1 | NPO法の収益事業比率超過 | 高 | 中 | 収益事業はサーコミュに移管。顧問弁護士・所轄庁に事前確認
2 | リサイクル品のEC品質クレーム | 中 | 高 | グレーディングシステム（A/B/Cランク）導入。返品率5%以下KPI
3 | リサイクラー人材不足・高齢化 | 高 | 中 | 若年層リクルーティング、大学・専門学校との連携、デジタルツール導入
4 | 競合（セカンドストリート等）の攻勢 | 中 | 中 | NPOブランド・環境貢献の差別化。地域密着・コミュニティ価値の訴求
5 | サーコミュニケーションへの技術依存 | 中 | 中 | NPO側にIT担当1名を育成。日常運用の内製化
6 | NPO-サーコミュ間の利益相反 | 中 | 低 | 理事会での取引承認制度、外部監査の活用
7 | 個人情報漏洩（CRM・EC） | 高 | 低 | セキュリティポリシー策定、SSL/TLS、外部決済サービス利用
8 | 名古屋市との関係変化 | 高 | 低 | 定期的な情報共有・連携強化、受託事業の品質維持
9 | 助成金の不採択 | 中 | 中 | 複数の助成金に並行申請。助成金なしでも事業継続可能な計画設計
10 | 移転価格税務リスク | 中 | 低 | NPO-サーコミュ間取引を市場価格ベースに設定。税理士との事前相談
撤退基準
事業 | 撤退基準 | 判断時期
EC事業 | 6ヶ月連続で月商30万円未達 | 2026年11月
法人コンサル | 12ヶ月で契約3社未満 | 2027年10月
DX外販 | MVP提供後12ヶ月で有償契約ゼロ | 2028年10月
出張買取 | 6ヶ月連続で月売上10万円未満 | 2027年7月

## ネクストステップ
ネクストステップ
即時実行（2026年4月-5月）
# | アクション | 担当 | 期限
1 | NPO法の収益事業制約について顧問弁護士に相談 | CEO/総務 | 2026年4月末
2 | 古物商許可のEC対応（URL届出）確認 | 総務 | 2026年4月末
3 | BASEアカウント開設、高単価商品30品の選定・撮影・出品 | 店舗責任者+CTO | 2026年5月中旬
4 | リサイクル品グレーディング基準の策定 | QA/店舗責任者 | 2026年5月末
5 | Instagram/LINE公式アカウント開設 | CMO/総務 | 2026年5月中旬
6 | サーコミュニケーションとの役割分担・取引条件の協議 | CEO | 2026年5月末
短期（2026年6月-12月）
# | アクション | 担当 | 期限
7 | Googleマイビジネス最適化（3店舗全て） | CMO | 2026年6月末
8 | 地元メディア（中日新聞・CBC等）へのPR素材提供 | CMO | 2026年7月
9 | 環境省・経産省の助成金申請 | CFO/総務 | 公募に合わせて
10 | 名古屋市環境経営セミナーでの登壇調整 | CEO/newbiz | 2026年9月
11 | 法人コンサルの営業資料・サービス設計 | サーコミュ | 2026年10月
12 | AI画像処理ステーションの開発 | CTO/サーコミュ | 2026年12月
13 | 個人情報保護ポリシー・返品ポリシーの策定・公開 | QA/総務 | 2026年6月末
中期（2027年1月-2028年3月）
# | アクション | 担当 | 期限
14 | 出張買取サービスの名古屋市内テスト開始 | 店舗/物流 | 2027年1月
15 | EC本格展開（Shopify移行検討、商品数拡大） | CTO | 2027年6月
16 | CRM導入（顧客管理・リピート促進） | CTO/CMO | 2027年6月
17 | 法人コンサル3社契約達成 | サーコミュ | 2027年10月
18 | DX外販MVPの無償提供開始（3NPO） | サーコミュ/CTO | 2027年10月
19 | NPO側IT担当者の育成 | CTO | 2028年3月

## 投資計画・役割分担
投資計画サマリー
投資項目 | 金額 | 時期 | 回収見込み
EC構築（BASE→Shopify） | 10万→50万 | Year 1 | EC月商30万で6ヶ月回収
AI画像処理ステーション | 30万 | Year 1 | 出品効率化で間接回収
CRM導入 | 50万 | Year 1-2 | リピート率向上で12ヶ月回収
SNS/PR/マーケティング | 100万（累計） | Year 1-3 | 来店増・EC売上で回収
法人コンサル営業資料 | 50万 | Year 1 | 3社契約で6ヶ月回収
セキュリティ・コンプライアンス対応 | 20万 | Year 1 | リスク回避（間接効果）
DX外販パッケージ開発 | 100万 | Year 2 | 5件受注で12ヶ月回収
合計 | 約400万 | 3年間
NPO法人とサーコミュニケーションの役割分担
領域 | NPO本体 | サーコミュニケーション
リサイクルショップ運営 | 主体 | 技術支援（POS・在庫管理）
EC事業 | 主体（販売） | 技術支援（EC基盤・AI画像処理）
出張買取 | 主体 | -
JICA研修・名古屋市受託 | 主体 | -
環境教育・研修 | 共同 | 共同（オンライン基盤）
法人コンサル | - | 主体
DX外販 | ノウハウ提供 | 主体（開発・販売）
経理・業務自動化 | 利用者 | 開発・運用
ブランド | 環境貢献・市民活動 | ビジネス・技術力

## 専門家見解
各専門家の見解サマリー
専門家 | 見解サマリー
biz-ceo (CEO) | 既存インフラ活用と二法人戦略を軸に段階的事業拡大を推奨。NPO+サーコミュのグループ経営視点で意思決定すべき。地元メディアPRによる低コスト認知拡大と名古屋商工会議所等との連携でリード獲得を提案。
biz-cto (CTO) | 既存技術基盤（Python自動化・OCR・AI）がNPO業界では突出。EC展開時のボトルネックはAI画像処理ステーションで解決可能（開発コスト30万円）。長期的にはDXノウハウの外販がスケーラブルな収益源。サーコミュの技術者1名追加が前提条件。
biz-cfo (CFO) | 3年間のP&L試算を提示。Year1:8,000万、Year2:9,000万、Year3:1億円。助成金活用（年間200-500万円）の重要性を強調。NPO→サーコミュ間の移転価格リスクへの注意を喚起。
biz-marketing (CMO) | 「環境貢献×お得な買い物」のバリュープロポジションを軸に、Instagram/LINE/Googleマイビジネス活用のデジタルマーケティング戦略を提案。法人向けは「サーコミュ」ブランド、個人向けは「NPO」ブランドの使い分けを提案。
biz-newbiz (新規事業企画) | 5つの新規事業候補を優先順位付きで提案。(1)法人コンサル(A) (2)ECショップ(A) (3)DX外販(B+) (4)環境教育(B) (5)出張買取(B)。EC展開のMVPを「BASE上で高単価商品30品、月商30万円を3ヶ月」と定義。
biz-qa (品質保証・リスク管理) | NPO法の収益事業制約、古物営業法のEC対応等のコンプライアンスチェックリストを提示。二法人戦略の利益相反リスクを指摘。各事業の撤退基準を明確化（EC:6ヶ月で月商30万未達→縮小等）。